## Sheet1
No.	大項目	小項目	対象	確認事項	対策案	課題	やる	やらない	保留（6月以降）
1	積立方法 / いつまで？ / 4月リリース想定	機能仕様	利用者 / 管理者	フローは次の通り（デモンストレーション） / 1. 管理者が積立方法が新規登録 / 2. 利用者の積立方法画面の「条件アンロック」に表示される / 3. 管理者が積立方法条件達成を登録（CSV一括を想定、現状は1件ずつ手入力） / 4. 利用者の積立方法画面の「追加可能」に表示される / 5. 利用者が積立方法画面で「追加する」を実行 / 6. 利用者の積立方法画面の「積立て中」に表示される / 7. 管理者は利用者管理画面で利用者ごとに積立方法状況を確認できる（ポイントの発行のインプットのためにCSV出力できるようにする？）	利用者管理画面からCSV出力 / ・CSV出力必要（後でいい） / ・CSV出力不要	お客さんがロックを解除する場合がある / →積立方法にフラグが必要 / 利用者UIにも制御が必要 / ※アンロック＝未登録 / 【重要】 / グラフはフリーのものはかっこよくない / 有償のライブラリがあれば…デザインを優先したい / 【仕様】 / すべてをみせる / →お客さんが選ぶ
		機能仕様	管理者	積立方法の登録・更新・削除の運用方法 / 積立方法条件の登録・更新・削除の運用方法	積立方法CRUDは要・不要 / 積立方法条件CRUDは要・不要	積立方法と積立方法条件のリストをいただきたい（現状わかるだけ、できるだけ多く） / ※設計に関わる。母数が多いと先々まで見通した設計ができる。早めに設計を確定したい
		機能仕様	管理者	積立方法・積立方法条件の4月時点での想定数は？ / ※概算でよい	大枠5件 CB 4件 / 大項目に小項目
		機能仕様	管理者	積立方法・積立方法条件の3年後の想定数は？ / ※概算でよい	100いかない / →シンプルな階層構造
		機能仕様	管理者	積立方法条件達成の登録方法 / CSV一括 or 画面上で一括登録 / ※どっちが便利か？ / 間違えた場合→1件1件更新でよいか？	積立方法条件達成登録方法 / ・CSV一括（こちらで） / ・利用者オートコンプリート（不採用）	大量。顧客（2万人） × 積立解放
6		機能仕様	利用者	利用者は複数の積立てを選択できる（解除は可能？） / →選択中は「積み立て中」に表示されることで表現	左記でよい場合、残対応はデザインの作りこみのみ 左記でよい場合、残対応はデザインの作りこみのみ	複数
7		機能仕様	利用者	積立方法の分類はprottの通り / ・積立て中 / ・追加可能 / ・条件アン（？）ロック / で分けるでよいか？		OK
8		運用	管理者	積立方法の画面は積立方法ごとに作りこみをする？（HTML + CSS？） / 積立方法の画面はデザインはしょっちゅう変わる？ / 積立方法の画面は管理画面での編集機能が必要？	HTMLで作りこみをする場合、管理画面から登録する	※ある程度制約をつけるほうがデザインの統一性が図れる。HTML作りこみを管理ツールで管理するのはお勧めしない（運用側のコスト・保守メンテのコストが増える） / 結果 / 外部CMSを利用してURLで連携 / 一覧・詳細別とする / 投資スタイルも同様
		機能仕様	管理者	積立方法に関連づく画像は1対1か？1対複数か？	テーブルに登録する（積立方法と画像を関連付けする1つ or 複数） / or / HTMLで自由にデザイン（積立方法と画像を関連付けしない）	同上
10		UI仕様	利用者	積立方法条件未達成は積立方法画像の上からカギ画像	prottの通りでよいか。 / prott通り / Or / 別案	画像を利用するなら画像サンプルがほしい / リリース1か月前くらいに素材とHTML+CSSなどをもらう
11		UI仕様	利用者	→必要：カギ画像（透過）
12		UI仕様	利用者	※現状「条件アンロック」に配置
13		UI仕様	利用者	積立方法条件達成は積立方法画像
14		UI仕様	利用者	→必要：積立方法の各画像
15		UI仕様	利用者	※現状「追加可能」に配置
16		UI仕様	利用者	積立方法選択は積立方法画像の上から選択画像
17		UI仕様	利用者	必要：選択画像（透過）
18		UI仕様	利用者	※現状「積立て中」に配置
19	投資スタイル / いつまで？ / 4月リリース想定	機能仕様	利用者 / 管理者	フローは次の通り（デモンストレーション） / 1. 管理者が投資スタイルを「自動売買」「個別銘柄」「ポートフォリオ」を選択し、「ETF」か「FX」かも選択し新規登録 / 2. 利用者の投資スタイル画面に管理者が選択した「自動売買」「個別銘柄」「ポートフォリオ」の「ETF」か「FX」に表示される。 / ※デモンストレーション中の注意：DB直接操作する必要あり / 3. 投資スタイル条件を達成すると、「カギ」の表示が消え、「更新」ボタンがクリックできるようになる。 / ※今回は投資スタイルは自動制御するが、今回は仕様が決まっていないので、手入力する。 / 4. 利用者が投資スタイル画面で「更新」を実行 / 5. 利用者の投資スタイル画面の「選択状態」となる / ※わかりにくです…すいません… / 6. 管理者は利用者管理画面で利用者ごとに投資スタイル状況を確認できる		投資スタイルの達成条件は早めに仕様確定したい / →プログラムをつくる工数があるため / 投資スタイル条件未達成の場合の「カギ」の部分は仕様確定後実装 / 現状、選択状態がわかりにくい / →仕様が確定してから実装
		機能仕様	管理者	投資スタイルの登録・更新・削除の運用方法 / 投資スタイル条件の登録・更新・削除の運用方法	投資スタイルCRUDは要・不要 / 投資スタイル条件CRUDは要・不要	投資スタイルと投資スタイル条件のリストをいただきたい（できるだけ多く） / ※設計に関わる。母数が多いと先々まで見通した設計ができる
		機能仕様	管理者	投資スタイルの4月時点での想定数は？
		機能仕様	管理者	投資スタイルの3年後の想定数は？ / ※条件ごとにプログラミングする必要があるので、条件が多いとそのたびに機能追加をする必要がある	20前後がマックス / 条件	手入力の仕様は残す（CSV） / 投資回数 / 投資金額 / （簡単なもの） / 閾値は可変にすればよい / →項目を後日要相談
23		機能仕様	利用者	利用者は1つの投資スタイルしか選択できない。ほかの投資スタイルを選択すると、過去の投資スタイルは履歴として残す（or 残さない？）	過去の投資スタイルの履歴を / ・残す（←採用） / Or / ・残さない（←不採用） / 残すとどのよなスタイルが選択されたか統計が取れるはず
		機能仕様	利用者	投資スタイルの仕様は早めに決定する。投資スタイル条件達成はプログラムを組む必要があり、条件ごとにプログラミングする必要があるため		同上
25		機能仕様	管理者	投資スタイルに関連づく画像は1対1か？1対複数か？	テーブルに登録する（投資スタイルと画像を関連付けする1つ or 複数） / or / HTMLで自由にデザイン（投資スタイルと画像を関連付けしない）	積立て方法と同じ
		運用	管理者	投資スタイルの画面は積立方法ごとに作りこみをする？（HTML + CSS？） / 投資スタイルの画面はデザインはしょっちゅう変わる？ / 投資スタイルの画面は管理画面での編集機能が必要？		積立て方法と同じ
27		機能仕様	利用者	投資スタイルの分類はprottの通り / 「自動売買」「個別銘柄」「ポートフォリオ」×「ETF」「FX」でよいか？	prott通り or 異なる	現状のままの仕様でよい / ただし初期は数が少ないので閉じておく
		機能仕様	利用者	「おすすめ」は管理画面で制御でよい？	管理画面で制御（決定）	おすすめ＝アイコン / 管理画面でソート順も制御したい
29		UI仕様	利用者	投資スタイル条件未達成は積立方法画像の上からカギ画像	prottの通りでよいか。 / prott通り / Or / 別案	積立て方法と同じ
30		UI仕様	利用者	→必要：カギ画像（透過）※積立方法と同じでよい？
31		UI仕様	利用者	投資スタイル条件達成は投資スタイル画像
32		UI仕様	利用者	→必要：投資スタイルの各画像
33		UI仕様	利用者	投資スタイル選択は積立方法画像の上から選択画像
34		UI仕様	利用者	必要：選択画像（透過）
35	チュートリアル / いつまで？ / 4月リリース想定	UI仕様	利用者	画面遷移・フローを決定したい / 積立方法は選択しないとチュートリアルを表示続ける？ / 投資スタイルは選択しないとチュートリアルを表示続ける？		画面デザイン作りこむなら、別に要員たててほしい / →人的リソースが厳しい
36		機能仕様	利用者	積立方法の選択の仕方は、積立方法画面と同じでよいか？ / ※バグがある	積立方法と同じでよい・同じじゃない
37		機能仕様	利用者	投資スタイルの選択の仕方は、投資スタイル画面と同じでよいか？ / ※バグがある	投資スタイルと同じでよい・同じじゃない
38	ダッシュボード / いつまで？ / 5月リリース想定	機能仕様	利用者	保有銘柄 / 銘柄、口数、評価損益、使用証拠金	岡田さん・汪さんと詰めればよい？ 岡田さんと詰めればよい？ / ダッシュボード上でニックネームと画像を入力
39		機能仕様	利用者	保有銘柄 / 複利モード
40		機能仕様	利用者	投資損益 / 投資損益、評価損益、分配金、決済損益、金利コスト
41		機能仕様	利用者	総合 / 投資収益率、累計積立投資実績、投資損益
42		機能仕様	利用者	円グラフやシミュレーション
43	全利用者画面共通 / いつまで？ / 5月リリース想定	UI仕様	利用者	各画面で利用しているアイコンがほしい	各画面で利用しているアイコンがほしい
		機能仕様	利用者	NEWの定義（積立方法・投資スタイル・履歴・お知らせ共通）	NEWとは？ / ・〇〇日以内？（仮に30日以内としている） / or / ・既読されるまで？（こちら） / （既読の定義は？例：詳しくをみたら）	既読の場合は再設計
		UI仕様	利用者	投資スタイルの数字の仕様を確認	NEWの数 or 別？	仕様確定後に実装
		UI仕様	利用者	履歴を見るの数字の仕様を確認	履歴とお知らせのNEWの数の合計？ Or 別？	仕様確定後に実装
		UI仕様	利用者	お知らせの仕様	新しい順に3件を表示（既読されている・されていないは関係ない？）	仮実装
		UI仕様	利用者	次回積立投資金の仕様 / ※未実装	岡田さんと詰めればよい？	仕様確定後に実装
		UI仕様	利用者	次回買い付けの仕様	銘柄（複数）表示 or 選択投資スタイル表示 / 日付は次の月曜日を表示	仮実装
	履歴を見る / （お知らせ） / いつまで？ / 5月リリース想定	UI仕様	利用者	履歴の数字は？	履歴のNEWの数
		UI仕様	利用者	お知らせの数字は？	お知らせのNEWの数
		UI仕様	利用者	NEWの場合、NEWと表示	NEWではなくアイコンなどがいい場合は、ご指定ください	アイコン画像をくれるかアイコン指定をください
		UI仕様	利用者	【要注意】 / 現状、履歴とお知らせはJavaScript + CSSで制御している。この方法だと履歴とお知らせ両方にページングを置くことが難しい（フレームワークの適用範囲を越えるので工数かけて作りこみが必要です）。 / →【対策】履歴とお知らせに「もっと表示する」を追加	左記でよいか	工数圧縮のため左記の前提が望ましい
		機能仕様	管理側	履歴発生のパターン	「出金」「金利」「分配金」「ETF売却」「ETF買付」「クレカポイント入金」これだけ？	買付・出金の正式な履歴、クレカポイント入金履歴はテーブルが異なる / 表示する履歴は履歴で管理する / 履歴発生パターンごとにプログラムが必要→ファサード化・汎用化
		機能仕様	管理側	履歴を手入力で新規登録・更新・削除はあり得ないと思ってよいか？あり得ないなら事故防止の観点から、管理ツールを作成しません。	履歴の新規登録・更新・削除は / ある or ない	ない場合は管理画面を廃止
		機能仕様	管理側	お知らせ発生のパターン	「積立方法条件クリア」「投資スタイル条件クリア」「分買付実行」「手入力」これだけ？	※上記ごとに履歴がありテーブルが異なる / 表示するお知らせはお知らせで管理する / お知らせ発生パターンごとにプログラムが必要→ファサード化・汎用化
		機能仕様	管理側	お知らせを手入力することを想定 / 利用者全員に一斉に同じお知らせを通知する？	管理ツールは必要の認識 / 利用者へのお知らせ手入力UI / 1人か全員を想定したUI / Or / 1人・複数人・全員を想定したUI	仕様が決まれば実装
		機能仕様	管理側	お知らせを変更・削除することはある？	お知らせ変更・削除は / する or しない / ※新規登録を間違えたときはどうする？	現状、管理ツールがある / 決定に従う / 必要なければ、事故防止の観点から管理ツールを作らない。検索一覧と新規登録のみ。
	出金する / いつまで？ / 5月リリース想定	UI仕様	利用者	保有状況への仕様は問題ないか / （ダッシュボードの保有状況に遷移）	現状でよい or 別案
		UI仕様	利用者	Myページ出金の仕様は問題ないか / （インヴァスト証券トップページに遷移）	現状でよい or 別案
		機能仕様	利用者	現在の出金可能額の仕様	岡田さんと詰めればよい？
		機能仕様	利用者	他に仕様はあるか？ / （あるなら早めに）
	通知設定 / いつまで？ / 5月リリース想定	機能仕様	利用者	買付け入金の通知メール / →ONのとき買付け・入金時にメールが飛ぶ	左記の仕様で / よい Or 別	メール送信の方法は？
		機能仕様	利用者	条件達成の通知メール / →ONのとき積立方法・投資スタイル条件達成時ににメールが飛ぶ	左記の仕様で / よい Or 別
		機能仕様	利用者	お知らせの通知メール / →ONのときお知らせ生成時にメールが飛ぶ	左記の仕様で / よい Or 別
		機能仕様	利用者	目標達成の通知メール / →ONのとき投資実績が目標達成額を越えたらメールが飛ぶ	左記の仕様で / よい Or 別
		機能仕様	利用者	上記の選択履歴は残さない	履歴を残す or 残さない	残さない前提
	利用者画面	機能仕様	利用者	サンプルの通りでよいか	サンプルの通りで / よい or 別 / 新規登録は手入力 / しない or する / 利用者情報更新は手作業 / しない or する
	ランキングなど / 6月以降リリースのものはコア機能が確定するまで凍結したい… / コア機能の品質を強化			コア機能の品質向上、保守・メンテナンス性向上を優先させたい	ランキングなどはコア機能安定後に実装 or 6月リリース確定	目に見えない品質の部分を強化し、バグを減らしたり、仕様変更に強くする